## В Думу
Утверждено решением Думы
Новоуральского городского округа
от 03.09.2012 №100
Информация о ходе достижения критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа за 1 полугодие 2012 года
№ п/п | Наименование программ / планов мероприятий | Наименование критерия | Единица измерения | Значение критерия |  |  | % выпол-нения | Причины невыполнения
|  |  |  | плановое |  | фактическое
|  |  |  | утвержденное РД от 22.02.2012 № 15 | уточненное РД от 30.05.2012 № 60
1 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Капитальное строительство в НГО" на 2011-2015 годы | Ввод в эксплуатацию магистральных сетей Южного района | км | 4.6 | 6.1 | 0 | -
|  | Ввод ул.Ленина от ПК 14+80 до ПК 23+82 (участок от ПК 18+50 до ПК 23+82 и тротуар, ограждение и освещение со стороны мкр.22Б)" в эксплуатацию | м | 532 | 532 | 0 | -
|  | Количество выполненных проектно-изыскательских работ | шт. | 51 | 51 | 37 | 72.549
|  | Ввод в эксплуатацию после реконструкции участка тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул.Ленина, 57) и от ТП-2 до инфекционного корпуса | м | - | 420 | 0 | -
2 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Жилищное строительство НГО" на 2011-2013 годы | Ввод общей площади жилья | тыс.м2 | 15.5 | 16.12 | 0.91 | 5.6452
|  | Объем ввода жилья в расчете на 1 человека | м2 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 5.2632
|  | Средняя обеспеченность жильем населения на 1 человека | м2 | 24.6 | 24.96 | 24.72 | 99.0385
3 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие малоэтажного жилищ. строительства в НГО" на 2010-2015 годы | Ввод общей площади малоэтажного жилья | тыс.м2 | 2 | 2.85 | 0.91 | 31.9298
4 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Обеспечение жильем молодых семей В НГО" на 2011-2012 годы | Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | шт. | 8 | 4 | 0 | -
5 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования НГО" на 2012-2015 годы | Количество капитально отремонтированных объектов Управления образования | объектов | 20 | 11 | 0 | -
6 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в НГО" на 2010-2014 годы | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет в МАДОУ детский сад комбинированного вида "Росинка" | мест | 60 | 60 | 0 | -
7 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Дороги НГО" на 2011-2015 годы | Объем выполнения текущего ремонта автомобильных дорог | тыс.м2 | 105.2 | 146 | 32.1 | 21.9863
8 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Комплексное благоустройство дворовых территорий НГО - "Наш двор" на 2011-2015 годы | Благоустройство дворовых территорий (продолжение работ 2011 года) | дворов | 20 | 20 | 2 | 10
|  | Благоустройство дворовых территорий г.Новоуральска |  | 17 | 17 | 0 | -
|  | Благоустройство дворовых территорий сельских населенных пунктов |  | 3 | 3 | 0 | -
|  | Ввод в эксплуатацию площадки для занятий экстремальными видами спорта | шт. | 1 | 1 | 0 | -
9 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории НГО" на 2012-2015 годы | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов | домов | 105 | 105 | 0 | -
|  |  | шт. | 160 | 160 | 0 | -
|  |  | зданий | 20 | 9 | 0 | -
|  |  | шт. | 45 | 24 | 0 | -
|  | Получение заключений на здания бюджетных учреждений по предотвращению энергетических потерь и аварийных ситуаций | зданий | 48 | 48 | 0 | -
10 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие газификации в НГО" на 2011-2015 годы | Ввод распределительного газопровода г.Новоуральск-п.Мурзинка-с.Тарасково в эксплуатацию | км | 2.85 | 2.85 | 2 | 70.1754
11 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства в НГО" на 2010-2012 годы | Увеличение объема уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов (ЕНВД, УСН) | % к 2011 году | 2 | 2 | 0 | -
|  | Количество проведенных выставок | шт. | 1 | 1 | 0 | -
|  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % к 2011 году | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 62.069
|  | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве | % к 2011 году | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 60
12 | Муниципальная адресная программа «Проведение кап. ремонта многоквартирных домов НГО на 2012 год» | Объем выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | домов | 23 | 23 | 0 | -
13 | МЦП "Социальная поддержка населения НГО" на 2012 год | Охват детей детской оздоровительной кампанией | количество детей | 4500 | 4500 | 2055 | 45.6667 | естественная убыль
Улучшение материального обеспечения отдельных категорий граждан:
|  | - предоставление льгот отдельным категориям граждан для проезда к загородным садовым участкам и сельским населенным пунктам на общественном транспорте | месячных проездных билетов | 4380 | 4380 | 1852 | 42.2831
|  | - предоставление льгот отдельным категориям граждан для проезда на городских маршрутах общественного транспорта | билетов | 1000000 | 1000000 | 460214 | 46.0214
|  | - предоставление адресной социальной поддержки жителям Новоуральского городского округа (с учетом дохода семьи) | человек | 500 | 500 | 205 | 41
|  | Укрепление здоровья пенсионеров | количество пенсионеров | 100 | 100 | 63 | 63
14 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Молодежь Новоуральска" на 2011-2013 годы | Формирование кадрового резерва молодежных общественных объединений | количество участников | 100 | 100 | 54 | 54
|  | Увеличение количества участников добровольческой деятельности | % к 2011 году | 10 | 10 | 6.3 | 63
|  | Увеличение количества граждан, участвующих в программах | % к 2011 году | 10 | 10 | 4.2 | 42
15 | План мероприятий на 2012 год ВЦП "Обеспечение безопасности проживания населения НГО" на 2011-2013 годы | Снижение числа зарегистрированных преступлений | % к 2011 году | не менее чем на 2 | не менее чем на 5 | 25.6 | 500
|  | Снижение числа отчетных дорожно-транспортных происшествий | % к 2011 году | не менее чем на 2 | не менее чем на 2 | рост на 48,1 | 0
|  | Недопущение фактов терроризма и экстремизма | абсолютные показатели | 0 | 0 | 0 | -
16 | План мероприятий на 2012 год ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности на территории НГО" на 2011-2013 годы | Снижение числа пожаров | % к 2011 году | не менее чем на 1 | не менее чем на 1 | рост на 14,3 | 0
17 | План мероприятий на 2012 год ЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры НГО на 2011-2020 годы" | Протяженность замененных (построенных) сетей водоснабжения города | условный погонный метр | 1000 | 1500 | 1034.1 | 68.94
|  | Протяженность замененных (построенных) сетей водоотведения города | условный погонный метр | 300 | 300 | 50 | 16.6667
18 | План мероприятий на 2012 год МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории НГО» на 2012-2015 годы | Количество проведенных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 9 | 75
|  | Количество выступлений | шт. | 200 | 200 | 115 | 57.5

## Справочный материал
Справочный материал
Информация о ходе достижения критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа за 1 полугодие 2012 года
№ п/п | Наименование программ / планов мероприятий | Наименование критерия | Единица измерения | Значение критерия |  |  | % выпол-нения | Причины невыполнения | Информация о выполнении
|  |  |  | плановое |  | фактическое
|  |  |  | утвержденное РД от 22.02.2012 № 15 | уточненное РД от 30.05.2012 № 60
1 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Капитальное строительство в НГО" на 2011-2015 годы | Ввод в эксплуатацию магистральных сетей Южного района | км | 4.6 | 6.1 | 0 | - |  | Срок ввода объектов в эксплуатацию - 4 квартал 2012 года
|  | Ввод ул.Ленина от ПК 14+80 до ПК 23+82 (участок от ПК 18+50 до ПК 23+82 и тротуар, ограждение и освещение со стороны мкр.22Б)" в эксплуатацию | м | 532 | 532 | 0 | -
|  | Количество выполненных проектно-изыскательских работ | шт. | 51 | 51 | 37 | 72.549 |  | Динамика хода достижения критерия положительная
|  | Ввод в эксплуатацию после реконструкции участка тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул.Ленина, 57) и от ТП-2 до инфекционного корпуса | м | - | 420 | 0 | - |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2012 года
2 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Жилищное строительство НГО" на 2011-2013 годы | Ввод общей площади жилья | тыс.м2 | 15.5 | 16.12 | 0.91 | 5.6452 |  | Индивидуальными застройщиками введено 906,8 кв.м жилья
|  | Объем ввода жилья в расчете на 1 человека | м2 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 5.2632
|  | Средняя обеспеченность жильем населения на 1 человека | м2 | 24.6 | 24.96 | 24.72 | 99.0385
3 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие малоэтажного жилищ. строительства в НГО" на 2010-2015 годы | Ввод общей площади малоэтажного жилья | тыс.м2 | 2 | 2.85 | 0.91 | 31.9298 |  | Индивидуальными застройщиками введено 906,8 кв.м жилья, динамика хода достижения критерия положительная
4 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Обеспечение жильем молодых семей В НГО" на 2011-2012 годы | Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | шт. | 8 | 4 | 0 | - |  | Запланировано на 2-е полугодие 2012 года
5 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования НГО" на 2012-2015 годы | Количество капитально отремонтированных объектов Управления образования | объектов | 20 | 11 | 0 | - |  | Критерий уточнен в связи с изменением назначения федеральных трансфертов. Работы будут выполнены за счет областной субсидии на условиях софинансирования из МБ в 3 квартале 2012 года
6 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие сети ДОУ в НГО" на 2010-2014 годы | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет в МАДОУ детский сад комбинированного вида "Росинка" | мест | 60 | 60 | 0 | - |  | Запланировано на 3 квартал 2012 года
7 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Дороги НГО" на 2011-2015 годы | Объем выполнения текущего ремонта автомобильных дорог | тыс.м2 | 105.2 | 146 | 32.1 | 21.9863 |  | Работы выполняются в соответствии с графиком. Основные работы запланированы на 3 квартал 2012 года
8 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Комплексное благоустройство дворовых территорий НГО - "Наш двор" на 2011-2015 годы | Благоустройство дворовых территорий (продолжение работ 2011 года) | дворов | 20 | 20 | 2 | 10 |  | Запланировано на 3-4 кварталы 2012 года
|  | Благоустройство дворовых территорий г.Новоуральска |  | 17 | 17 | 0 | -
|  | Благоустройство дворовых территорий сельских населенных пунктов |  | 3 | 3 | 0 | -
|  | Ввод в эксплуатацию площадки для занятий экстремальными видами спорта | шт. | 1 | 1 | 0 | -
9 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории НГО" на 2012-2015 годы | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов | домов | 105 | 105 | 0 | - |  | Запланировано на 3-4 кварталы 2012 года
|  |  | шт. | 160 | 160 | 0 | -
|  |  | зданий | 20 | 9 | 0 | -
|  |  | шт. | 45 | 24 | 0 | -
|  | Получение заключений на здания бюджетных учреждений по предотвращению энергетических потерь и аварийных ситуаций | зданий | 48 | 48 | 0 | -
10 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие газификации в НГО" на 2011-2015 годы | Ввод распределительного газопровода г.Новоуральск-п.Мурзинка-с.Тарасково в эксплуатацию | км | 2.85 | 2.85 | 2 | 70.1754 |  | Динамика хода достижения критерия положительная
11 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства в НГО" на 2010-2012 годы | Увеличение объема уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов (ЕНВД, УСН) | % к 2011 году | 2 | 2 | 0 | - |  | Информация представляется по итогам года
|  | Количество проведенных выставок | шт. | 1 | 1 | 0 | - |  | Срок проведения выставки - сентябрь 2012 года
|  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % к 2011 году | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 62.069 |  | Динамика хода достижения критерия положительная
|  | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве | % к 2011 году | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 60
12 | Муниципальная адресная программа «Проведение кап. ремонта многоквартирных домов НГО на 2012 г» | Объем выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | домов | 23 | 23 | 0 | - |  | На 01.07.2012 года заключено54 договора на сумму 164,7 млн.руб., или 99,1% от общего объма финансирования.Начаты работы во всех домах, выполнены на 26,3%
13 | МЦП "Социальная поддержка населения НГО" на 2012 год | Охват детей детской оздоровительной кампанией | количество детей | 4500 | 4500 | 2055 | 45.6667 | естественная убыль | Динамика хода достижения критериев положительная
Улучшение материального обеспечения отдельных категорий граждан:
|  | - предоставление льгот отдельным категориям граждан для проезда к загородным садовым участкам и сельским населенным пунктам на общественном транспорте | месячных проездных билетов | 4380 | 4380 | 1852 | 42.2831
|  | - предоставление льгот отдельным категориям граждан для проезда на городских маршрутах общественного транспорта | билетов | 1000000 | 1000000 | 460214 | 46.0214
|  | - предоставление адресной социальной поддержки жителям Новоуральского городского округа (с учетом дохода семьи) | человек | 500 | 500 | 205 | 41
|  | Укрепление здоровья пенсионеров | количество пенсионеров | 100 | 100 | 63 | 63
14 | План мероприятий на 2012 год МЦП "Молодежь Новоуральска" на 2011-2013 годы | Формирование кадрового резерва молодежных общественных объединений | количество участников | 100 | 100 | 54 | 54 |  | Динамика хода достижения критериев положительная
|  | Увеличение количества участников добровольческой деятельности | % к 2011 году | 10 | 10 | 6.3 | 63
|  | Увеличение количества граждан, участвующих в программах | % к 2011 году | 10 | 10 | 4.2 | 42
15 | План мероприятий на 2012 год ВЦП "Обеспечение безопасности проживания населения НГО" на 2011-2013 годы | Снижение числа зарегистрированных преступлений | % к 2011 году | не менее чем на 2 | не менее чем на 5 | снижение на 25,6 | 500 |  | Динамика хода достижения критериев положительная (1 пг 2012 - 530 ед., 1 пг 2011 - 712 ед.)
|  | Снижение числа отчетных дорожно-транспортных происшествий | % к 2011 году | не менее чем на 2 | не менее чем на 2 | рост на 48,1 | 0 |  | Отрицательная динамика хода достижения критерия, совершено 40 ДТП (в 1 пг 2011 - 27 ед.)
|  | Недопущение фактов терроризма и экстремизма | абсолютные показатели | 0 | 0 | 0 | - |  | Не допущено
16 | План мероприятий на 2012 год ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности на территории НГО" на 2011-2013 годы | Снижение числа пожаров | % к 2011 году | не менее чем на 1 | не менее чем на 1 | рост на 14,3 | 0 |  | Отрицательная динамика хода достижения критерия, зафиксировано 24 пожара (в 1 пг 2011года - 21 ед.)
17 | План мероприятий на 2012 год ЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры НГО на 2011-2020 годы" | Протяженность замененных (построенных) сетей водоснабжения города | условный погонный метр | 1000 | 1500 | 1034 | - |  | Мероприятия по замене сетей водоснабжения и водоотведения фактически выполняются в рамках других программ
|  | Протяженность замененных (построенных) сетей водоотведения города | условный погонный метр | 300 | 300 | 50 | -
18 | План мероприятий на 2012 год МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории НГО» на 2012-2015 годы | Количество проведенных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 9 | 75 |  | Динамика хода достижения критериев положительная
|  | Количество выступлений | шт. | 200 | 200 | 115 | 57.5